## Sheet1
Ttools项目开发预算估计
项目名称 | 教学辅助系统 |  | 项目经理 | 任玉媛 |  |  | 项目周期 | 12个月
经费估算人 | 郭程媛 |  | 估算日期 | 2019.5
里程碑 | 工作描述 |  | 难度系数 | 备注 | 工作量估算（人月） |  |  |  | 分总 | 费用
[5 empty] | 最小工作量 | 最可能工作量 | 最大工作量 | 估算结果
项目管理 | 软件开发计划 |  | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1.1667
| 配置管理计划 |  | 3 |  | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.61667
| 软件测试计划 |  | 2 |  | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.78333
| 质量保障计划 |  | 3.5 |  | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.81667
| 项目监控 |  | 3 |  | 6 | 8 | 9 | 7.8333 |  | 100
需求分析 | 需求调查 |  | 2.5 |  | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.05
| 需求分析 |  | 2.5 |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
| 编制需求分析文档 |  | 3 |  | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.05
系统设计 | 数据结构设计 |  | 4 |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
| 系统原型设计 |  | 4 |  | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.2167
| 模块详细设计 |  | 4 |  | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5333 |  | 100
系统测试 | 准备测试用例 |  |  |  | 1.5 | 2.025 | 2.4 | 2
| 单元测试 |  |  |  | 4.5 | 4.625 | 7 | 5
| 集成测试 |  |  |  | 1.5 | 1.875 | 3 | 2
| 测试结果修改 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2
| 用户验收测试 |  |  |  | 0.8 | 0.925 | 1.5 | 1
| 测试报告编制 |  |  |  | 0.8 | 0.925 | 1.5 | 1 |  | 100
试运行 | 运行维护 |  |  |  | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 |  | 100
培训 | [9 empty] | 0
质保维护成本 | [9 empty] | 100
其他投入 |  | 交通费用 | [7 empty] | 50
|  | 评审/会务费 | [7 empty] | 0
|  | 差旅费 | [7 empty] | 0
|  | 其他费用 | [7 empty] | 0
总计 |  |  | 550